## 作業予定
タスクID | 案件No | 取引先 | タスク名 | 担当者 | 開始予定 | 終了予定 | 実績開始 | 実績終了 | 進捗率 | 状態
T-00001 | D20260164 | 株式会社テスト取引先0204 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00002 | D20260164 | 株式会社テスト取引先0204 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00003 | D20260164 | 株式会社テスト取引先0204 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | 0% | 未着手
T-00004 | D20260164 | 株式会社テスト取引先0204 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-10-07 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00005 | D20260164 | 株式会社テスト取引先0204 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 0% | 未着手
T-00006 | D20260164 | 株式会社テスト取引先0204 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | 0% | 未着手
T-00007 | D20260164 | 株式会社テスト取引先0204 | 検収 | テスト社員03 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 0% | 未着手
T-00008 | D20260604 | 株式会社テスト取引先0485 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00009 | D20260604 | 株式会社テスト取引先0485 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | 0% | 未着手
T-00010 | D20260604 | 株式会社テスト取引先0485 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | 0% | 未着手
T-00011 | D20260604 | 株式会社テスト取引先0485 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-10-09 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00012 | D20260604 | 株式会社テスト取引先0485 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00013 | D20260604 | 株式会社テスト取引先0485 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-10-20 | 2026-10-26 |  |  | 0% | 未着手
T-00014 | D20260604 | 株式会社テスト取引先0485 | 検収 | テスト社員04 | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  |  | 0% | 未着手
T-00015 | D20260620 | 株式会社テスト取引先0137 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00016 | D20260620 | 株式会社テスト取引先0137 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00017 | D20260620 | 株式会社テスト取引先0137 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | 0% | 未着手
T-00018 | D20260620 | 株式会社テスト取引先0137 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-10-07 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00019 | D20260620 | 株式会社テスト取引先0137 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 0% | 未着手
T-00020 | D20260620 | 株式会社テスト取引先0137 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | 0% | 未着手
T-00021 | D20260620 | 株式会社テスト取引先0137 | 検収 | テスト社員03 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 0% | 未着手
T-00022 | D20260682 | 株式会社テスト取引先0112 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00023 | D20260682 | 株式会社テスト取引先0112 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00024 | D20260682 | 株式会社テスト取引先0112 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | 0% | 未着手
T-00025 | D20260682 | 株式会社テスト取引先0112 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-10-07 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00026 | D20260682 | 株式会社テスト取引先0112 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 0% | 未着手
T-00027 | D20260682 | 株式会社テスト取引先0112 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | 0% | 未着手
T-00028 | D20260682 | 株式会社テスト取引先0112 | 検収 | テスト社員04 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 0% | 未着手
T-00029 | D20260709 | テスト取引先0027株式会社 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00030 | D20260709 | テスト取引先0027株式会社 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00031 | D20260709 | テスト取引先0027株式会社 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | 0% | 未着手
T-00032 | D20260709 | テスト取引先0027株式会社 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-10-07 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00033 | D20260709 | テスト取引先0027株式会社 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 0% | 未着手
T-00034 | D20260709 | テスト取引先0027株式会社 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | 0% | 未着手
T-00035 | D20260709 | テスト取引先0027株式会社 | 検収 | テスト社員02 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 0% | 未着手
T-00036 | D20260060 | テスト取引先0113株式会社 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00037 | D20260060 | テスト取引先0113株式会社 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00038 | D20260060 | テスト取引先0113株式会社 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | 0% | 未着手
T-00039 | D20260060 | テスト取引先0113株式会社 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-10-07 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00040 | D20260060 | テスト取引先0113株式会社 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 0% | 未着手
T-00041 | D20260060 | テスト取引先0113株式会社 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | 0% | 未着手
T-00042 | D20260060 | テスト取引先0113株式会社 | 検収 | テスト社員03 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 0% | 未着手
T-00043 | D20260121 | 株式会社テスト取引先0224 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00044 | D20260121 | 株式会社テスト取引先0224 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00045 | D20260121 | 株式会社テスト取引先0224 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | 0% | 未着手
T-00046 | D20260121 | 株式会社テスト取引先0224 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-10-07 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00047 | D20260121 | 株式会社テスト取引先0224 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 0% | 未着手
T-00048 | D20260121 | 株式会社テスト取引先0224 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | 0% | 未着手
T-00049 | D20260121 | 株式会社テスト取引先0224 | 検収 | テスト社員02 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 0% | 未着手
T-00050 | D20260330 | 有限会社テスト取引先0294 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-09-29 | 2026-10-01 |  |  | 0% | 未着手
T-00051 | D20260330 | 有限会社テスト取引先0294 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-10-02 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00052 | D20260330 | 有限会社テスト取引先0294 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00053 | D20260330 | 有限会社テスト取引先0294 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-10-08 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00054 | D20260330 | 有限会社テスト取引先0294 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00055 | D20260330 | 有限会社テスト取引先0294 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-10-20 | 2026-10-26 |  |  | 0% | 未着手
T-00056 | D20260330 | 有限会社テスト取引先0294 | 検収 | テスト社員04 | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  |  | 0% | 未着手
T-00057 | D20260473 | 株式会社テスト取引先0393 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 20% | 作業中
T-00058 | D20260473 | 株式会社テスト取引先0393 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00059 | D20260473 | 株式会社テスト取引先0393 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00060 | D20260473 | 株式会社テスト取引先0393 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00061 | D20260473 | 株式会社テスト取引先0393 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-10-08 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00062 | D20260473 | 株式会社テスト取引先0393 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00063 | D20260473 | 株式会社テスト取引先0393 | 検収 | テスト社員03 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 0% | 未着手
T-00064 | D20260641 | テスト取引先0432株式会社 | 要件確認 | テスト社員01 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 20% | 作業中
T-00065 | D20260641 | テスト取引先0432株式会社 | 見積作成 | テスト社員01 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00066 | D20260641 | テスト取引先0432株式会社 | 社内承認 | テスト社員01 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00067 | D20260641 | テスト取引先0432株式会社 | 契約手続き | テスト社員01 | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00068 | D20260641 | テスト取引先0432株式会社 | 導入準備 | テスト社員01 | 2026-10-08 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00069 | D20260641 | テスト取引先0432株式会社 | 導入作業 | テスト社員01 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00070 | D20260641 | テスト取引先0432株式会社 | 検収 | テスト社員01 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 0% | 未着手
T-00071 | D20260916 | 株式会社テスト取引先0460 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-29 | 2026-10-01 |  |  | 0% | 未着手
T-00072 | D20260916 | 株式会社テスト取引先0460 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-10-02 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00073 | D20260916 | 株式会社テスト取引先0460 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00074 | D20260916 | 株式会社テスト取引先0460 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-10-08 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00075 | D20260916 | 株式会社テスト取引先0460 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00076 | D20260916 | 株式会社テスト取引先0460 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-10-20 | 2026-10-26 |  |  | 0% | 未着手
T-00077 | D20260916 | 株式会社テスト取引先0460 | 検収 | テスト社員02 | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  |  | 0% | 未着手
T-00078 | D20260439 | 株式会社テスト取引先0377 | 要件確認 | テスト社員01 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 80% | 作業中
T-00079 | D20260439 | 株式会社テスト取引先0377 | 見積作成 | テスト社員01 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00080 | D20260439 | 株式会社テスト取引先0377 | 社内承認 | テスト社員01 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00081 | D20260439 | 株式会社テスト取引先0377 | 契約手続き | テスト社員01 | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00082 | D20260439 | 株式会社テスト取引先0377 | 導入準備 | テスト社員01 | 2026-10-08 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00083 | D20260439 | 株式会社テスト取引先0377 | 導入作業 | テスト社員01 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00084 | D20260439 | 株式会社テスト取引先0377 | 検収 | テスト社員01 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 0% | 未着手
T-00085 | D20260626 | テスト取引先0482株式会社 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 60% | 作業中
T-00086 | D20260626 | テスト取引先0482株式会社 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00087 | D20260626 | テスト取引先0482株式会社 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00088 | D20260626 | テスト取引先0482株式会社 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00089 | D20260626 | テスト取引先0482株式会社 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-10-08 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00090 | D20260626 | テスト取引先0482株式会社 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00091 | D20260626 | テスト取引先0482株式会社 | 検収 | テスト社員03 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 0% | 未着手
T-00092 | D20260253 | 株式会社テスト取引先0038 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00093 | D20260253 | 株式会社テスト取引先0038 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00094 | D20260253 | 株式会社テスト取引先0038 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | 0% | 未着手
T-00095 | D20260253 | 株式会社テスト取引先0038 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-10-07 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00096 | D20260253 | 株式会社テスト取引先0038 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 0% | 未着手
T-00097 | D20260253 | 株式会社テスト取引先0038 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | 0% | 未着手
T-00098 | D20260253 | 株式会社テスト取引先0038 | 検収 | テスト社員04 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 0% | 未着手
T-00099 | D20260924 | 株式会社テスト取引先0143 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 40% | 作業中
T-00100 | D20260924 | 株式会社テスト取引先0143 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00101 | D20260924 | 株式会社テスト取引先0143 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00102 | D20260924 | 株式会社テスト取引先0143 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00103 | D20260924 | 株式会社テスト取引先0143 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-10-08 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00104 | D20260924 | 株式会社テスト取引先0143 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00105 | D20260924 | 株式会社テスト取引先0143 | 検収 | テスト社員04 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 0% | 未着手
T-00106 | D20260193 | テスト取引先0071株式会社 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-25 |  | 80% | 作業中
T-00107 | D20260193 | テスト取引先0071株式会社 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00108 | D20260193 | テスト取引先0071株式会社 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00109 | D20260193 | テスト取引先0071株式会社 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00110 | D20260193 | テスト取引先0071株式会社 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-10-08 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00111 | D20260193 | テスト取引先0071株式会社 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00112 | D20260193 | テスト取引先0071株式会社 | 検収 | テスト社員03 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 0% | 未着手
T-00113 | D20260223 | 株式会社テスト取引先0375 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 100% | 完了
T-00114 | D20260223 | 株式会社テスト取引先0375 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-25 |  | 60% | 作業中
T-00115 | D20260223 | 株式会社テスト取引先0375 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00116 | D20260223 | 株式会社テスト取引先0375 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00117 | D20260223 | 株式会社テスト取引先0375 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00118 | D20260223 | 株式会社テスト取引先0375 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00119 | D20260223 | 株式会社テスト取引先0375 | 検収 | テスト社員02 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 0% | 未着手
T-00120 | D20260349 | テスト取引先0311株式会社 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  | 40% | 遅延
T-00121 | D20260349 | テスト取引先0311株式会社 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 40% | 作業中
T-00122 | D20260349 | テスト取引先0311株式会社 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00123 | D20260349 | テスト取引先0311株式会社 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00124 | D20260349 | テスト取引先0311株式会社 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00125 | D20260349 | テスト取引先0311株式会社 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00126 | D20260349 | テスト取引先0311株式会社 | 検収 | テスト社員02 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 0% | 未着手
T-00127 | D20260402 | 合同会社テスト取引先0118 | 要件確認 | テスト社員11 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00128 | D20260402 | 合同会社テスト取引先0118 | 見積作成 | テスト社員11 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-25 |  | 20% | 作業中
T-00129 | D20260402 | 合同会社テスト取引先0118 | 社内承認 | テスト社員11 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00130 | D20260402 | 合同会社テスト取引先0118 | 契約手続き | テスト社員11 | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00131 | D20260402 | 合同会社テスト取引先0118 | 導入準備 | テスト社員11 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00132 | D20260402 | 合同会社テスト取引先0118 | 導入作業 | テスト社員11 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00133 | D20260402 | 合同会社テスト取引先0118 | 検収 | テスト社員11 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 0% | 未着手
T-00134 | D20260748 | 株式会社テスト取引先0437 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 40% | 作業中
T-00135 | D20260748 | 株式会社テスト取引先0437 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00136 | D20260748 | 株式会社テスト取引先0437 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00137 | D20260748 | 株式会社テスト取引先0437 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00138 | D20260748 | 株式会社テスト取引先0437 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-10-08 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00139 | D20260748 | 株式会社テスト取引先0437 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00140 | D20260748 | 株式会社テスト取引先0437 | 検収 | テスト社員03 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 0% | 未着手
T-00141 | D20260834 | 株式会社テスト取引先0293 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-23 |  | 20% | 遅延
T-00142 | D20260834 | 株式会社テスト取引先0293 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00143 | D20260834 | 株式会社テスト取引先0293 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  | 0% | 未着手
T-00144 | D20260834 | 株式会社テスト取引先0293 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-10-02 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00145 | D20260834 | 株式会社テスト取引先0293 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00146 | D20260834 | 株式会社テスト取引先0293 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00147 | D20260834 | 株式会社テスト取引先0293 | 検収 | テスト社員02 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 0% | 未着手
T-00148 | D20260941 | 株式会社テスト取引先0265 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 20% | 作業中
T-00149 | D20260941 | 株式会社テスト取引先0265 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00150 | D20260941 | 株式会社テスト取引先0265 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00151 | D20260941 | 株式会社テスト取引先0265 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00152 | D20260941 | 株式会社テスト取引先0265 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-10-08 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00153 | D20260941 | 株式会社テスト取引先0265 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00154 | D20260941 | 株式会社テスト取引先0265 | 検収 | テスト社員02 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 0% | 未着手
T-00155 | D20260615 | 有限会社テスト取引先0013 | 要件確認 | テスト社員11 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 80% | 遅延
T-00156 | D20260615 | 有限会社テスト取引先0013 | 見積作成 | テスト社員11 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00157 | D20260615 | 有限会社テスト取引先0013 | 社内承認 | テスト社員11 | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  | 0% | 未着手
T-00158 | D20260615 | 有限会社テスト取引先0013 | 契約手続き | テスト社員11 | 2026-10-02 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00159 | D20260615 | 有限会社テスト取引先0013 | 導入準備 | テスト社員11 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00160 | D20260615 | 有限会社テスト取引先0013 | 導入作業 | テスト社員11 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 0% | 未着手
T-00161 | D20260615 | 有限会社テスト取引先0013 | 検収 | テスト社員11 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 0% | 未着手
T-00162 | D20260100 | 有限会社テスト取引先0051 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 100% | 完了
T-00163 | D20260100 | 有限会社テスト取引先0051 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  | 20% | 遅延
T-00164 | D20260100 | 有限会社テスト取引先0051 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00165 | D20260100 | 有限会社テスト取引先0051 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00166 | D20260100 | 有限会社テスト取引先0051 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00167 | D20260100 | 有限会社テスト取引先0051 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 0% | 未着手
T-00168 | D20260100 | 有限会社テスト取引先0051 | 検収 | テスト社員03 | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  | 0% | 未着手
T-00169 | D20260143 | 有限会社テスト取引先0328 | 要件確認 | テスト社員11 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00170 | D20260143 | 有限会社テスト取引先0328 | 見積作成 | テスト社員11 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 100% | 完了
T-00171 | D20260143 | 有限会社テスト取引先0328 | 社内承認 | テスト社員11 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  | 80% | 遅延
T-00172 | D20260143 | 有限会社テスト取引先0328 | 契約手続き | テスト社員11 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00173 | D20260143 | 有限会社テスト取引先0328 | 導入準備 | テスト社員11 | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00174 | D20260143 | 有限会社テスト取引先0328 | 導入作業 | テスト社員11 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00175 | D20260143 | 有限会社テスト取引先0328 | 検収 | テスト社員11 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 0% | 未着手
T-00176 | D20260322 | 株式会社テスト取引先0405 | 要件確認 | テスト社員01 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 100% | 完了
T-00177 | D20260322 | 株式会社テスト取引先0405 | 見積作成 | テスト社員01 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00178 | D20260322 | 株式会社テスト取引先0405 | 社内承認 | テスト社員01 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 80% | 遅延
T-00179 | D20260322 | 株式会社テスト取引先0405 | 契約手続き | テスト社員01 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00180 | D20260322 | 株式会社テスト取引先0405 | 導入準備 | テスト社員01 | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00181 | D20260322 | 株式会社テスト取引先0405 | 導入作業 | テスト社員01 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00182 | D20260322 | 株式会社テスト取引先0405 | 検収 | テスト社員01 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 0% | 未着手
T-00183 | D20260809 | テスト取引先0323株式会社 | 要件確認 | テスト社員11 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 100% | 完了
T-00184 | D20260809 | テスト取引先0323株式会社 | 見積作成 | テスト社員11 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00185 | D20260809 | テスト取引先0323株式会社 | 社内承認 | テスト社員11 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00186 | D20260809 | テスト取引先0323株式会社 | 契約手続き | テスト社員11 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00187 | D20260809 | テスト取引先0323株式会社 | 導入準備 | テスト社員11 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00188 | D20260809 | テスト取引先0323株式会社 | 導入作業 | テスト社員11 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 0% | 未着手
T-00189 | D20260809 | テスト取引先0323株式会社 | 検収 | テスト社員11 | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  | 0% | 未着手
T-00190 | D20260199 | テスト取引先0489株式会社 | 要件確認 | テスト社員01 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 40% | 遅延
T-00191 | D20260199 | テスト取引先0489株式会社 | 見積作成 | テスト社員01 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00192 | D20260199 | テスト取引先0489株式会社 | 社内承認 | テスト社員01 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00193 | D20260199 | テスト取引先0489株式会社 | 契約手続き | テスト社員01 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00194 | D20260199 | テスト取引先0489株式会社 | 導入準備 | テスト社員01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00195 | D20260199 | テスト取引先0489株式会社 | 導入作業 | テスト社員01 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 0% | 未着手
T-00196 | D20260199 | テスト取引先0489株式会社 | 検収 | テスト社員01 | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  | 0% | 未着手
T-00197 | D20260982 | 株式会社テスト取引先0205 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00198 | D20260982 | 株式会社テスト取引先0205 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00199 | D20260982 | 株式会社テスト取引先0205 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00200 | D20260982 | 株式会社テスト取引先0205 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00201 | D20260982 | 株式会社テスト取引先0205 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00202 | D20260982 | 株式会社テスト取引先0205 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 0% | 未着手
T-00203 | D20260982 | 株式会社テスト取引先0205 | 検収 | テスト社員03 | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  | 0% | 未着手
T-00204 | D20260300 | 株式会社テスト取引先0472 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00205 | D20260300 | 株式会社テスト取引先0472 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 100% | 完了
T-00206 | D20260300 | 株式会社テスト取引先0472 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 100% | 完了
T-00207 | D20260300 | 株式会社テスト取引先0472 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 60% | 作業中
T-00208 | D20260300 | 株式会社テスト取引先0472 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00209 | D20260300 | 株式会社テスト取引先0472 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00210 | D20260300 | 株式会社テスト取引先0472 | 検収 | テスト社員04 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 0% | 未着手
T-00211 | D20260848 | 株式会社テスト取引先0033 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00212 | D20260848 | 株式会社テスト取引先0033 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 100% | 完了
T-00213 | D20260848 | 株式会社テスト取引先0033 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  | 20% | 遅延
T-00214 | D20260848 | 株式会社テスト取引先0033 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-25 |  | 40% | 作業中
T-00215 | D20260848 | 株式会社テスト取引先0033 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00216 | D20260848 | 株式会社テスト取引先0033 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00217 | D20260848 | 株式会社テスト取引先0033 | 検収 | テスト社員02 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 0% | 未着手
T-00218 | D20260664 | 株式会社テスト取引先0136 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00219 | D20260664 | 株式会社テスト取引先0136 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-22 |  | 80% | 遅延
T-00220 | D20260664 | 株式会社テスト取引先0136 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  | 80% | 遅延
T-00221 | D20260664 | 株式会社テスト取引先0136 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00222 | D20260664 | 株式会社テスト取引先0136 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00223 | D20260664 | 株式会社テスト取引先0136 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00224 | D20260664 | 株式会社テスト取引先0136 | 検収 | テスト社員02 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 0% | 未着手
T-00225 | D20260756 | テスト取引先0327株式会社 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00226 | D20260756 | テスト取引先0327株式会社 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 20% | 遅延
T-00227 | D20260756 | テスト取引先0327株式会社 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00228 | D20260756 | テスト取引先0327株式会社 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00229 | D20260756 | テスト取引先0327株式会社 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00230 | D20260756 | テスト取引先0327株式会社 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 0% | 未着手
T-00231 | D20260756 | テスト取引先0327株式会社 | 検収 | テスト社員04 | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  | 0% | 未着手
T-00232 | D20260099 | 株式会社テスト取引先0415 | 要件確認 | テスト社員01 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 100% | 完了
T-00233 | D20260099 | 株式会社テスト取引先0415 | 見積作成 | テスト社員01 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00234 | D20260099 | 株式会社テスト取引先0415 | 社内承認 | テスト社員01 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-23 |  | 60% | 遅延
T-00235 | D20260099 | 株式会社テスト取引先0415 | 契約手続き | テスト社員01 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 80% | 作業中
T-00236 | D20260099 | 株式会社テスト取引先0415 | 導入準備 | テスト社員01 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00237 | D20260099 | 株式会社テスト取引先0415 | 導入作業 | テスト社員01 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00238 | D20260099 | 株式会社テスト取引先0415 | 検収 | テスト社員01 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 0% | 未着手
T-00239 | D20260185 | テスト取引先0306株式会社 | 要件確認 | テスト社員01 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 100% | 完了
T-00240 | D20260185 | テスト取引先0306株式会社 | 見積作成 | テスト社員01 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00241 | D20260185 | テスト取引先0306株式会社 | 社内承認 | テスト社員01 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  | 80% | 遅延
T-00242 | D20260185 | テスト取引先0306株式会社 | 契約手続き | テスト社員01 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-25 |  | 20% | 作業中
T-00243 | D20260185 | テスト取引先0306株式会社 | 導入準備 | テスト社員01 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00244 | D20260185 | テスト取引先0306株式会社 | 導入作業 | テスト社員01 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00245 | D20260185 | テスト取引先0306株式会社 | 検収 | テスト社員01 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 0% | 未着手
T-00246 | D20260591 | 合同会社テスト取引先0070 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00247 | D20260591 | 合同会社テスト取引先0070 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 100% | 完了
T-00248 | D20260591 | 合同会社テスト取引先0070 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 100% | 完了
T-00249 | D20260591 | 合同会社テスト取引先0070 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-25 |  | 40% | 作業中
T-00250 | D20260591 | 合同会社テスト取引先0070 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00251 | D20260591 | 合同会社テスト取引先0070 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00252 | D20260591 | 合同会社テスト取引先0070 | 検収 | テスト社員02 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 0% | 未着手
T-00253 | D20260685 | 株式会社テスト取引先0203 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 100% | 完了
T-00254 | D20260685 | 株式会社テスト取引先0203 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00255 | D20260685 | 株式会社テスト取引先0203 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00256 | D20260685 | 株式会社テスト取引先0203 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00257 | D20260685 | 株式会社テスト取引先0203 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00258 | D20260685 | 株式会社テスト取引先0203 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00259 | D20260685 | 株式会社テスト取引先0203 | 検収 | テスト社員03 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 0% | 未着手
T-00260 | D20260601 | テスト取引先0498株式会社 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00261 | D20260601 | テスト取引先0498株式会社 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00262 | D20260601 | テスト取引先0498株式会社 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 100% | 完了
T-00263 | D20260601 | テスト取引先0498株式会社 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-23 |  | 40% | 遅延
T-00264 | D20260601 | テスト取引先0498株式会社 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00265 | D20260601 | テスト取引先0498株式会社 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00266 | D20260601 | テスト取引先0498株式会社 | 検収 | テスト社員04 | 2026-10-12 | 2026-10-13 |  |  | 0% | 未着手
T-00267 | D20260623 | 株式会社テスト取引先0025 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 100% | 完了
T-00268 | D20260623 | 株式会社テスト取引先0025 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 100% | 完了
T-00269 | D20260623 | 株式会社テスト取引先0025 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 100% | 完了
T-00270 | D20260623 | 株式会社テスト取引先0025 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 40% | 遅延
T-00271 | D20260623 | 株式会社テスト取引先0025 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00272 | D20260623 | 株式会社テスト取引先0025 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00273 | D20260623 | 株式会社テスト取引先0025 | 検収 | テスト社員02 | 2026-10-12 | 2026-10-13 |  |  | 0% | 未着手
T-00274 | D20260643 | 有限会社テスト取引先0493 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 100% | 完了
T-00275 | D20260643 | 有限会社テスト取引先0493 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00276 | D20260643 | 有限会社テスト取引先0493 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 100% | 完了
T-00277 | D20260643 | 有限会社テスト取引先0493 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 20% | 作業中
T-00278 | D20260643 | 有限会社テスト取引先0493 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00279 | D20260643 | 有限会社テスト取引先0493 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00280 | D20260643 | 有限会社テスト取引先0493 | 検収 | テスト社員02 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 0% | 未着手
T-00281 | D20260650 | テスト取引先0492株式会社 | 要件確認 | テスト社員01 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 100% | 完了
T-00282 | D20260650 | テスト取引先0492株式会社 | 見積作成 | テスト社員01 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00283 | D20260650 | テスト取引先0492株式会社 | 社内承認 | テスト社員01 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 100% | 完了
T-00284 | D20260650 | テスト取引先0492株式会社 | 契約手続き | テスト社員01 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  | 60% | 遅延
T-00285 | D20260650 | テスト取引先0492株式会社 | 導入準備 | テスト社員01 | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00286 | D20260650 | テスト取引先0492株式会社 | 導入作業 | テスト社員01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00287 | D20260650 | テスト取引先0492株式会社 | 検収 | テスト社員01 | 2026-10-12 | 2026-10-13 |  |  | 0% | 未着手
T-00288 | D20260729 | 有限会社テスト取引先0358 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00289 | D20260729 | 有限会社テスト取引先0358 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 100% | 完了
T-00290 | D20260729 | 有限会社テスト取引先0358 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 100% | 完了
T-00291 | D20260729 | 有限会社テスト取引先0358 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00292 | D20260729 | 有限会社テスト取引先0358 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 40% | 作業中
T-00293 | D20260729 | 有限会社テスト取引先0358 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00294 | D20260729 | 有限会社テスト取引先0358 | 検収 | テスト社員03 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00295 | D20260829 | テスト取引先0082株式会社 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00296 | D20260829 | テスト取引先0082株式会社 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00297 | D20260829 | テスト取引先0082株式会社 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 100% | 完了
T-00298 | D20260829 | テスト取引先0082株式会社 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 40% | 作業中
T-00299 | D20260829 | テスト取引先0082株式会社 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00300 | D20260829 | テスト取引先0082株式会社 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00301 | D20260829 | テスト取引先0082株式会社 | 検収 | テスト社員04 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 0% | 未着手
T-00302 | D20260423 | テスト取引先0453株式会社 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00303 | D20260423 | テスト取引先0453株式会社 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 100% | 完了
T-00304 | D20260423 | テスト取引先0453株式会社 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 100% | 完了
T-00305 | D20260423 | テスト取引先0453株式会社 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00306 | D20260423 | テスト取引先0453株式会社 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 60% | 作業中
T-00307 | D20260423 | テスト取引先0453株式会社 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00308 | D20260423 | テスト取引先0453株式会社 | 検収 | テスト社員02 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00309 | D20260494 | テスト取引先0315株式会社 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 100% | 完了
T-00310 | D20260494 | テスト取引先0315株式会社 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00311 | D20260494 | テスト取引先0315株式会社 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 100% | 完了
T-00312 | D20260494 | テスト取引先0315株式会社 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  | 80% | 遅延
T-00313 | D20260494 | テスト取引先0315株式会社 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00314 | D20260494 | テスト取引先0315株式会社 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00315 | D20260494 | テスト取引先0315株式会社 | 検収 | テスト社員03 | 2026-10-12 | 2026-10-13 |  |  | 0% | 未着手
T-00316 | D20260613 | テスト取引先0413株式会社 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 100% | 完了
T-00317 | D20260613 | テスト取引先0413株式会社 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 100% | 完了
T-00318 | D20260613 | テスト取引先0413株式会社 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00319 | D20260613 | テスト取引先0413株式会社 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 60% | 作業中
T-00320 | D20260613 | テスト取引先0413株式会社 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00321 | D20260613 | テスト取引先0413株式会社 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-10-06 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 未着手
T-00322 | D20260613 | テスト取引先0413株式会社 | 検収 | テスト社員04 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 0% | 未着手
T-00323 | D20260355 | 株式会社テスト取引先0250 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 100% | 完了
T-00324 | D20260355 | 株式会社テスト取引先0250 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00325 | D20260355 | 株式会社テスト取引先0250 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  | 60% | 遅延
T-00326 | D20260355 | 株式会社テスト取引先0250 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  | 40% | 遅延
T-00327 | D20260355 | 株式会社テスト取引先0250 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00328 | D20260355 | 株式会社テスト取引先0250 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 未着手
T-00329 | D20260355 | 株式会社テスト取引先0250 | 検収 | テスト社員04 | 2026-10-12 | 2026-10-13 |  |  | 0% | 未着手
T-00330 | D20260017 | 株式会社テスト取引先0290 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 100% | 完了
T-00331 | D20260017 | 株式会社テスト取引先0290 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00332 | D20260017 | 株式会社テスト取引先0290 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00333 | D20260017 | 株式会社テスト取引先0290 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-09-21 |  | 40% | 遅延
T-00334 | D20260017 | 株式会社テスト取引先0290 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 80% | 作業中
T-00335 | D20260017 | 株式会社テスト取引先0290 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00336 | D20260017 | 株式会社テスト取引先0290 | 検収 | テスト社員04 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00337 | D20260763 | 株式会社テスト取引先0001 | 要件確認 | テスト社員11 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00338 | D20260763 | 株式会社テスト取引先0001 | 見積作成 | テスト社員11 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 100% | 完了
T-00339 | D20260763 | 株式会社テスト取引先0001 | 社内承認 | テスト社員11 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00340 | D20260763 | 株式会社テスト取引先0001 | 契約手続き | テスト社員11 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00341 | D20260763 | 株式会社テスト取引先0001 | 導入準備 | テスト社員11 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 20% | 作業中
T-00342 | D20260763 | 株式会社テスト取引先0001 | 導入作業 | テスト社員11 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00343 | D20260763 | 株式会社テスト取引先0001 | 検収 | テスト社員11 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00344 | D20260054 | 株式会社テスト取引先0455 | 要件確認 | テスト社員11 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00345 | D20260054 | 株式会社テスト取引先0455 | 見積作成 | テスト社員11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 100% | 完了
T-00346 | D20260054 | 株式会社テスト取引先0455 | 社内承認 | テスト社員11 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 100% | 完了
T-00347 | D20260054 | 株式会社テスト取引先0455 | 契約手続き | テスト社員11 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 100% | 完了
T-00348 | D20260054 | 株式会社テスト取引先0455 | 導入準備 | テスト社員11 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-22 |  | 80% | 作業中
T-00349 | D20260054 | 株式会社テスト取引先0455 | 導入作業 | テスト社員11 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00350 | D20260054 | 株式会社テスト取引先0455 | 検収 | テスト社員11 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00351 | D20260367 | 合同会社テスト取引先0170 | 要件確認 | テスト社員01 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00352 | D20260367 | 合同会社テスト取引先0170 | 見積作成 | テスト社員01 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 100% | 完了
T-00353 | D20260367 | 合同会社テスト取引先0170 | 社内承認 | テスト社員01 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 100% | 完了
T-00354 | D20260367 | 合同会社テスト取引先0170 | 契約手続き | テスト社員01 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 100% | 完了
T-00355 | D20260367 | 合同会社テスト取引先0170 | 導入準備 | テスト社員01 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-23 |  | 60% | 作業中
T-00356 | D20260367 | 合同会社テスト取引先0170 | 導入作業 | テスト社員01 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00357 | D20260367 | 合同会社テスト取引先0170 | 検収 | テスト社員01 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00358 | D20260552 | 株式会社テスト取引先0488 | 要件確認 | テスト社員11 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 100% | 完了
T-00359 | D20260552 | 株式会社テスト取引先0488 | 見積作成 | テスト社員11 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00360 | D20260552 | 株式会社テスト取引先0488 | 社内承認 | テスト社員11 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00361 | D20260552 | 株式会社テスト取引先0488 | 契約手続き | テスト社員11 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 100% | 完了
T-00362 | D20260552 | 株式会社テスト取引先0488 | 導入準備 | テスト社員11 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 80% | 作業中
T-00363 | D20260552 | 株式会社テスト取引先0488 | 導入作業 | テスト社員11 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00364 | D20260552 | 株式会社テスト取引先0488 | 検収 | テスト社員11 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00365 | D20260779 | テスト取引先0423株式会社 | 要件確認 | テスト社員11 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00366 | D20260779 | テスト取引先0423株式会社 | 見積作成 | テスト社員11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 100% | 完了
T-00367 | D20260779 | テスト取引先0423株式会社 | 社内承認 | テスト社員11 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00368 | D20260779 | テスト取引先0423株式会社 | 契約手続き | テスト社員11 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00369 | D20260779 | テスト取引先0423株式会社 | 導入準備 | テスト社員11 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-23 |  | 60% | 作業中
T-00370 | D20260779 | テスト取引先0423株式会社 | 導入作業 | テスト社員11 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00371 | D20260779 | テスト取引先0423株式会社 | 検収 | テスト社員11 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00372 | D20260235 | テスト取引先0211株式会社 | 要件確認 | テスト社員11 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00373 | D20260235 | テスト取引先0211株式会社 | 見積作成 | テスト社員11 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 100% | 完了
T-00374 | D20260235 | テスト取引先0211株式会社 | 社内承認 | テスト社員11 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 100% | 完了
T-00375 | D20260235 | テスト取引先0211株式会社 | 契約手続き | テスト社員11 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 100% | 完了
T-00376 | D20260235 | テスト取引先0211株式会社 | 導入準備 | テスト社員11 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 60% | 作業中
T-00377 | D20260235 | テスト取引先0211株式会社 | 導入作業 | テスト社員11 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00378 | D20260235 | テスト取引先0211株式会社 | 検収 | テスト社員11 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00379 | D20260166 | 株式会社テスト取引先0073 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00380 | D20260166 | 株式会社テスト取引先0073 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00381 | D20260166 | 株式会社テスト取引先0073 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 100% | 完了
T-00382 | D20260166 | 株式会社テスト取引先0073 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00383 | D20260166 | 株式会社テスト取引先0073 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-21 |  | 20% | 遅延
T-00384 | D20260166 | 株式会社テスト取引先0073 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 未着手
T-00385 | D20260166 | 株式会社テスト取引先0073 | 検収 | テスト社員02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | 0% | 未着手
T-00386 | D20260656 | テスト取引先0162株式会社 | 要件確認 | テスト社員01 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00387 | D20260656 | テスト取引先0162株式会社 | 見積作成 | テスト社員01 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 100% | 完了
T-00388 | D20260656 | テスト取引先0162株式会社 | 社内承認 | テスト社員01 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00389 | D20260656 | テスト取引先0162株式会社 | 契約手続き | テスト社員01 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00390 | D20260656 | テスト取引先0162株式会社 | 導入準備 | テスト社員01 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-22 |  | 80% | 作業中
T-00391 | D20260656 | テスト取引先0162株式会社 | 導入作業 | テスト社員01 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00392 | D20260656 | テスト取引先0162株式会社 | 検収 | テスト社員01 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00393 | D20260757 | 株式会社テスト取引先0239 | 要件確認 | テスト社員01 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00394 | D20260757 | 株式会社テスト取引先0239 | 見積作成 | テスト社員01 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 100% | 完了
T-00395 | D20260757 | 株式会社テスト取引先0239 | 社内承認 | テスト社員01 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00396 | D20260757 | 株式会社テスト取引先0239 | 契約手続き | テスト社員01 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-09-21 |  | 40% | 遅延
T-00397 | D20260757 | 株式会社テスト取引先0239 | 導入準備 | テスト社員01 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 60% | 作業中
T-00398 | D20260757 | 株式会社テスト取引先0239 | 導入作業 | テスト社員01 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00399 | D20260757 | 株式会社テスト取引先0239 | 検収 | テスト社員01 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00400 | D20260923 | 株式会社テスト取引先0367 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 100% | 完了
T-00401 | D20260923 | 株式会社テスト取引先0367 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 100% | 完了
T-00402 | D20260923 | 株式会社テスト取引先0367 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 100% | 完了
T-00403 | D20260923 | 株式会社テスト取引先0367 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00404 | D20260923 | 株式会社テスト取引先0367 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-23 |  | 80% | 作業中
T-00405 | D20260923 | 株式会社テスト取引先0367 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 未着手
T-00406 | D20260923 | 株式会社テスト取引先0367 | 検収 | テスト社員04 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 0% | 未着手
T-00407 | D20260617 | 株式会社テスト取引先0452 | 要件確認 | テスト社員01 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 100% | 完了
T-00408 | D20260617 | 株式会社テスト取引先0452 | 見積作成 | テスト社員01 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00409 | D20260617 | 株式会社テスト取引先0452 | 社内承認 | テスト社員01 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 100% | 完了
T-00410 | D20260617 | 株式会社テスト取引先0452 | 契約手続き | テスト社員01 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 100% | 完了
T-00411 | D20260617 | 株式会社テスト取引先0452 | 導入準備 | テスト社員01 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 60% | 遅延
T-00412 | D20260617 | 株式会社テスト取引先0452 | 導入作業 | テスト社員01 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-23 |  | 20% | 作業中
T-00413 | D20260617 | 株式会社テスト取引先0452 | 検収 | テスト社員01 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00414 | D20260633 | 株式会社テスト取引先0475 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 100% | 完了
T-00415 | D20260633 | 株式会社テスト取引先0475 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 100% | 完了
T-00416 | D20260633 | 株式会社テスト取引先0475 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 100% | 完了
T-00417 | D20260633 | 株式会社テスト取引先0475 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 100% | 完了
T-00418 | D20260633 | 株式会社テスト取引先0475 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 20% | 遅延
T-00419 | D20260633 | 株式会社テスト取引先0475 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-22 |  | 40% | 作業中
T-00420 | D20260633 | 株式会社テスト取引先0475 | 検収 | テスト社員03 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00421 | D20260886 | テスト取引先0450株式会社 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 100% | 完了
T-00422 | D20260886 | テスト取引先0450株式会社 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 100% | 完了
T-00423 | D20260886 | テスト取引先0450株式会社 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 100% | 完了
T-00424 | D20260886 | テスト取引先0450株式会社 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 100% | 完了
T-00425 | D20260886 | テスト取引先0450株式会社 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 20% | 遅延
T-00426 | D20260886 | テスト取引先0450株式会社 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-22 |  | 40% | 作業中
T-00427 | D20260886 | テスト取引先0450株式会社 | 検収 | テスト社員04 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00428 | D20260790 | 株式会社テスト取引先0117 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 100% | 完了
T-00429 | D20260790 | 株式会社テスト取引先0117 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 100% | 完了
T-00430 | D20260790 | 株式会社テスト取引先0117 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00431 | D20260790 | 株式会社テスト取引先0117 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 100% | 完了
T-00432 | D20260790 | 株式会社テスト取引先0117 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00433 | D20260790 | 株式会社テスト取引先0117 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-23 |  | 40% | 作業中
T-00434 | D20260790 | 株式会社テスト取引先0117 | 検収 | テスト社員02 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00435 | D20260801 | 合同会社テスト取引先0158 | 要件確認 | テスト社員11 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 100% | 完了
T-00436 | D20260801 | 合同会社テスト取引先0158 | 見積作成 | テスト社員11 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 100% | 完了
T-00437 | D20260801 | 合同会社テスト取引先0158 | 社内承認 | テスト社員11 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 100% | 完了
T-00438 | D20260801 | 合同会社テスト取引先0158 | 契約手続き | テスト社員11 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00439 | D20260801 | 合同会社テスト取引先0158 | 導入準備 | テスト社員11 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00440 | D20260801 | 合同会社テスト取引先0158 | 導入作業 | テスト社員11 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 40% | 作業中
T-00441 | D20260801 | 合同会社テスト取引先0158 | 検収 | テスト社員11 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00442 | D20260156 | 株式会社テスト取引先0290 | 要件確認 | テスト社員01 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 100% | 完了
T-00443 | D20260156 | 株式会社テスト取引先0290 | 見積作成 | テスト社員01 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 100% | 完了
T-00444 | D20260156 | 株式会社テスト取引先0290 | 社内承認 | テスト社員01 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00445 | D20260156 | 株式会社テスト取引先0290 | 契約手続き | テスト社員01 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00446 | D20260156 | 株式会社テスト取引先0290 | 導入準備 | テスト社員01 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 100% | 完了
T-00447 | D20260156 | 株式会社テスト取引先0290 | 導入作業 | テスト社員01 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 60% | 作業中
T-00448 | D20260156 | 株式会社テスト取引先0290 | 検収 | テスト社員01 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00449 | D20260388 | 株式会社テスト取引先0346 | 要件確認 | テスト社員11 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 100% | 完了
T-00450 | D20260388 | 株式会社テスト取引先0346 | 見積作成 | テスト社員11 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 100% | 完了
T-00451 | D20260388 | 株式会社テスト取引先0346 | 社内承認 | テスト社員11 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 100% | 完了
T-00452 | D20260388 | 株式会社テスト取引先0346 | 契約手続き | テスト社員11 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00453 | D20260388 | 株式会社テスト取引先0346 | 導入準備 | テスト社員11 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00454 | D20260388 | 株式会社テスト取引先0346 | 導入作業 | テスト社員11 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00455 | D20260388 | 株式会社テスト取引先0346 | 検収 | テスト社員11 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00456 | D20260570 | テスト取引先0159株式会社 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 100% | 完了
T-00457 | D20260570 | テスト取引先0159株式会社 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 100% | 完了
T-00458 | D20260570 | テスト取引先0159株式会社 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00459 | D20260570 | テスト取引先0159株式会社 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 100% | 完了
T-00460 | D20260570 | テスト取引先0159株式会社 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 100% | 完了
T-00461 | D20260570 | テスト取引先0159株式会社 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 40% | 作業中
T-00462 | D20260570 | テスト取引先0159株式会社 | 検収 | テスト社員02 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00463 | D20260200 | 株式会社テスト取引先0214 | 要件確認 | テスト社員11 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 100% | 完了
T-00464 | D20260200 | 株式会社テスト取引先0214 | 見積作成 | テスト社員11 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 100% | 完了
T-00465 | D20260200 | 株式会社テスト取引先0214 | 社内承認 | テスト社員11 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 100% | 完了
T-00466 | D20260200 | 株式会社テスト取引先0214 | 契約手続き | テスト社員11 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00467 | D20260200 | 株式会社テスト取引先0214 | 導入準備 | テスト社員11 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 100% | 完了
T-00468 | D20260200 | 株式会社テスト取引先0214 | 導入作業 | テスト社員11 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-23 |  | 60% | 遅延
T-00469 | D20260200 | 株式会社テスト取引先0214 | 検収 | テスト社員11 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00470 | D20260375 | 株式会社テスト取引先0479 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 100% | 完了
T-00471 | D20260375 | 株式会社テスト取引先0479 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 100% | 完了
T-00472 | D20260375 | 株式会社テスト取引先0479 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 100% | 完了
T-00473 | D20260375 | 株式会社テスト取引先0479 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00474 | D20260375 | 株式会社テスト取引先0479 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00475 | D20260375 | 株式会社テスト取引先0479 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-21 |  | 60% | 遅延
T-00476 | D20260375 | 株式会社テスト取引先0479 | 検収 | テスト社員04 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00477 | D20260514 | テスト取引先0125株式会社 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 100% | 完了
T-00478 | D20260514 | テスト取引先0125株式会社 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 100% | 完了
T-00479 | D20260514 | テスト取引先0125株式会社 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 100% | 完了
T-00480 | D20260514 | テスト取引先0125株式会社 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00481 | D20260514 | テスト取引先0125株式会社 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00482 | D20260514 | テスト取引先0125株式会社 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-23 |  | 40% | 遅延
T-00483 | D20260514 | テスト取引先0125株式会社 | 検収 | テスト社員02 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00484 | D20260859 | テスト取引先0360株式会社 | 要件確認 | テスト社員04 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 100% | 完了
T-00485 | D20260859 | テスト取引先0360株式会社 | 見積作成 | テスト社員04 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 100% | 完了
T-00486 | D20260859 | テスト取引先0360株式会社 | 社内承認 | テスト社員04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 100% | 完了
T-00487 | D20260859 | テスト取引先0360株式会社 | 契約手続き | テスト社員04 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00488 | D20260859 | テスト取引先0360株式会社 | 導入準備 | テスト社員04 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00489 | D20260859 | テスト取引先0360株式会社 | 導入作業 | テスト社員04 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-22 |  | 40% | 遅延
T-00490 | D20260859 | テスト取引先0360株式会社 | 検収 | テスト社員04 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00491 | D20260999 | 株式会社テスト取引先0103 | 要件確認 | テスト社員11 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 100% | 完了
T-00492 | D20260999 | 株式会社テスト取引先0103 | 見積作成 | テスト社員11 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 100% | 完了
T-00493 | D20260999 | 株式会社テスト取引先0103 | 社内承認 | テスト社員11 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00494 | D20260999 | 株式会社テスト取引先0103 | 契約手続き | テスト社員11 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 100% | 完了
T-00495 | D20260999 | 株式会社テスト取引先0103 | 導入準備 | テスト社員11 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00496 | D20260999 | 株式会社テスト取引先0103 | 導入作業 | テスト社員11 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  | 60% | 作業中
T-00497 | D20260999 | 株式会社テスト取引先0103 | 検収 | テスト社員11 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00498 | D20260044 | 株式会社テスト取引先0449 | 要件確認 | テスト社員01 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 100% | 完了
T-00499 | D20260044 | 株式会社テスト取引先0449 | 見積作成 | テスト社員01 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 100% | 完了
T-00500 | D20260044 | 株式会社テスト取引先0449 | 社内承認 | テスト社員01 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 100% | 完了
T-00501 | D20260044 | 株式会社テスト取引先0449 | 契約手続き | テスト社員01 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00502 | D20260044 | 株式会社テスト取引先0449 | 導入準備 | テスト社員01 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 100% | 完了
T-00503 | D20260044 | 株式会社テスト取引先0449 | 導入作業 | テスト社員01 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-22 |  | 60% | 作業中
T-00504 | D20260044 | 株式会社テスト取引先0449 | 検収 | テスト社員01 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00505 | D20260631 | 株式会社テスト取引先0047 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 100% | 完了
T-00506 | D20260631 | 株式会社テスト取引先0047 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 100% | 完了
T-00507 | D20260631 | 株式会社テスト取引先0047 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 100% | 完了
T-00508 | D20260631 | 株式会社テスト取引先0047 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 100% | 完了
T-00509 | D20260631 | 株式会社テスト取引先0047 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 100% | 完了
T-00510 | D20260631 | 株式会社テスト取引先0047 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-22 |  | 40% | 遅延
T-00511 | D20260631 | 株式会社テスト取引先0047 | 検収 | テスト社員02 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00512 | D20260028 | 株式会社テスト取引先0412 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 100% | 完了
T-00513 | D20260028 | 株式会社テスト取引先0412 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 100% | 完了
T-00514 | D20260028 | 株式会社テスト取引先0412 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 100% | 完了
T-00515 | D20260028 | 株式会社テスト取引先0412 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 100% | 完了
T-00516 | D20260028 | 株式会社テスト取引先0412 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00517 | D20260028 | 株式会社テスト取引先0412 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00518 | D20260028 | 株式会社テスト取引先0412 | 検収 | テスト社員03 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00519 | D20260037 | 株式会社テスト取引先0261 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 100% | 完了
T-00520 | D20260037 | 株式会社テスト取引先0261 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 100% | 完了
T-00521 | D20260037 | 株式会社テスト取引先0261 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 100% | 完了
T-00522 | D20260037 | 株式会社テスト取引先0261 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 100% | 完了
T-00523 | D20260037 | 株式会社テスト取引先0261 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00524 | D20260037 | 株式会社テスト取引先0261 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-22 |  | 60% | 作業中
T-00525 | D20260037 | 株式会社テスト取引先0261 | 検収 | テスト社員03 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 未着手
T-00526 | D20260489 | テスト取引先0306株式会社 | 要件確認 | テスト社員11 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 100% | 完了
T-00527 | D20260489 | テスト取引先0306株式会社 | 見積作成 | テスト社員11 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 100% | 完了
T-00528 | D20260489 | テスト取引先0306株式会社 | 社内承認 | テスト社員11 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 100% | 完了
T-00529 | D20260489 | テスト取引先0306株式会社 | 契約手続き | テスト社員11 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 100% | 完了
T-00530 | D20260489 | テスト取引先0306株式会社 | 導入準備 | テスト社員11 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 100% | 完了
T-00531 | D20260489 | テスト取引先0306株式会社 | 導入作業 | テスト社員11 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00532 | D20260489 | テスト取引先0306株式会社 | 検収 | テスト社員11 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 100% | 完了
T-00533 | D20260852 | テスト取引先0003株式会社 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 100% | 完了
T-00534 | D20260852 | テスト取引先0003株式会社 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 100% | 完了
T-00535 | D20260852 | テスト取引先0003株式会社 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 100% | 完了
T-00536 | D20260852 | テスト取引先0003株式会社 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 100% | 完了
T-00537 | D20260852 | テスト取引先0003株式会社 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 100% | 完了
T-00538 | D20260852 | テスト取引先0003株式会社 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00539 | D20260852 | テスト取引先0003株式会社 | 検収 | テスト社員02 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00540 | D20260983 | テスト取引先0360株式会社 | 要件確認 | テスト社員03 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 100% | 完了
T-00541 | D20260983 | テスト取引先0360株式会社 | 見積作成 | テスト社員03 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 100% | 完了
T-00542 | D20260983 | テスト取引先0360株式会社 | 社内承認 | テスト社員03 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 100% | 完了
T-00543 | D20260983 | テスト取引先0360株式会社 | 契約手続き | テスト社員03 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00544 | D20260983 | テスト取引先0360株式会社 | 導入準備 | テスト社員03 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00545 | D20260983 | テスト取引先0360株式会社 | 導入作業 | テスト社員03 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00546 | D20260983 | テスト取引先0360株式会社 | 検収 | テスト社員03 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00547 | D20260239 | 有限会社テスト取引先0053 | 要件確認 | テスト社員02 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 100% | 完了
T-00548 | D20260239 | 有限会社テスト取引先0053 | 見積作成 | テスト社員02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 100% | 完了
T-00549 | D20260239 | 有限会社テスト取引先0053 | 社内承認 | テスト社員02 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 100% | 完了
T-00550 | D20260239 | 有限会社テスト取引先0053 | 契約手続き | テスト社員02 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 100% | 完了
T-00551 | D20260239 | 有限会社テスト取引先0053 | 導入準備 | テスト社員02 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 100% | 完了
T-00552 | D20260239 | 有限会社テスト取引先0053 | 導入作業 | テスト社員02 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 100% | 完了
T-00553 | D20260239 | 有限会社テスト取引先0053 | 検収 | テスト社員02 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手
T-00554 | D20260259 | 有限会社テスト取引先0019 | 要件確認 | テスト社員01 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 100% | 完了
T-00555 | D20260259 | 有限会社テスト取引先0019 | 見積作成 | テスト社員01 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 100% | 完了
T-00556 | D20260259 | 有限会社テスト取引先0019 | 社内承認 | テスト社員01 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 100% | 完了
T-00557 | D20260259 | 有限会社テスト取引先0019 | 契約手続き | テスト社員01 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 100% | 完了
T-00558 | D20260259 | 有限会社テスト取引先0019 | 導入準備 | テスト社員01 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 100% | 完了
T-00559 | D20260259 | 有限会社テスト取引先0019 | 導入作業 | テスト社員01 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-23 |  | 80% | 遅延
T-00560 | D20260259 | 有限会社テスト取引先0019 | 検収 | テスト社員01 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 0% | 未着手